## Self-Assessment
Họ tên | Vũ Cao Nguyên | MSSV | 18600187
Lớp | 18CK2
BTCN#04 - Test Execution & Bug Report
| Tổng thời gian thực tế bạn dùng để thực hiện bài tập: | 3h
Tiêu chí | Mô tả tiêu chí | Thang điểm | Điểm tự đánh giá
1 | Cập nhật đầy đủ kết quả Test Results vào Test Case Template sau khi thực thi TCs | 3 | 2.5
2 | Báo cáo lỗi rõ ràng, dễ hiểu, có thể tái hiện được. Tìm được ít nhất 10 lỗi của Website | 5 | 4.5
3 | Thống kê lỗi theo mức độ nghiêm trọng (Defect Serverity Distribution) | 1 | 0.75
4 | Tóm tắt thống kê kết quả test đầy đủ (Test Summary Report) | 1 | 0.75
| Tổng | 10 | 8.5

## Function list
ID | Function Name | Function detail | Remark
01 | Trang chủ | Thông tin một article bao gồm hình đại diện, tiêu đề và mô tả tóm tắt, 1 dòng hiển thị tối đa 3 article | 6 TCs
02 | Trang chi tiết | Thông tin từng Article từ trang chủ sẽ hiển thị thông tin chi tiết về Article bao gồm: Hình đại diện, mô tả chi tiết, danh sách comment | 6 TCs
03 | Phân trang comment | Mỗi trang hiển thị tối đa 3 comment. Thông tin của một comment bao gồm nội dung comment và thời gian đăng | 8 TCs
04 | Thêm comment | Chỉ có tài khoản đã đăng nhập mới được thêm Comment | 7 TCs
05 | Xóa comment | Chỉ có tài khoản đã đăng nhập mới được xoá Comment | 6 TCs
06 | Đăng nhập | Cho phép lưu mật khẩu cho các lần đăng nhập sau | 6 TCs
07 | Đăng ký | Username khác rỗng, mật khẩu phải chứa ít nhất một ký tự chữ in thường, một ký tự chữ in hoa và một ký tự số, chiều dài tối thiểu 8 ký tự | 11 TCs

## Test cases
[5 empty] | Test Run 1 | [5 empty] | Test Run 2
ID | Test case name | Precondition | Test steps | Expected Result | Actual Result | Status | Bug ID | Tester | Tested Date | Remark | Actual Result2 | Status2 | Bug ID2 | Tester2 | Remark2
Function 01: Trang chủ
01 - 001 | Hiển thị thông tin tất cả của article | http://kcpm-demo.herokuapp.com/articles | 1. Vào trang chủ | Article có hình ảnh, tiêu đề, mô tả tóm tắt | Article có hình ảnh, tiêu đề, mô tả tóm tắt | Pass |  | Nguyen | 2020-05-20
01 - 002 | Hiển thị 1 dòng tối đa 3 article | http://kcpm-demo.herokuapp.com/articles | 1. Vào trang chủ | 1 dòng hiển thị 3 article | 1 dòng hiển thị 3 article | Pass |  | Nguyen | 2020-05-20
01 - 003 | Hiển thị trên 3 article ở 1 dòng | http://kcpm-demo.herokuapp.com/articles | 1. Vào trang chủ | 1 dòng hiển thị 6 article | 1 dòng hiển thị 3 article | Fail | 01 | Nguyen | 2020-05-20
01 - 004 | Không hiển thị hình ảnh của article | http://kcpm-demo.herokuapp.com/articles | 1. Vào trang chủ | Article không có hình ảnh | Article có hình ảnh | Fail | 02 | Nguyen | 2020-05-20
01 - 005 | Không hiển thị tiêu đề của article | http://kcpm-demo.herokuapp.com/articles | 1. Vào trang chủ | Article không có tiêu đề | Article có tiêu đề | Fail | 03 | Nguyen | 2020-05-20
01 - 006 | Không hiển thị mô tả tóm tắt của article | http://kcpm-demo.herokuapp.com/articles | 1. Vào trang chủ | Article không có mô tả tóm tắt | Article có mô tả tóm tắt | Fail | 04 | Nguyen | 2020-05-20
Function 02: Trang chi tiết
02 - 001 | Không hiển thị trang chi tiết của từng article | http://kcpm-demo.herokuapp.com/articles/1 | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Design Research | Không hiển thị trang | Hiển thị trang | Fail | 05 | Nguyen | 2020-05-20
02 - 002 | Không hiển thị hình ảnh của article | http://kcpm-demo.herokuapp.com/articles/2 | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Web & Mobile | Không hiển thị hình ảnh | Hiển thị hình ảnh | Fail | 06 | Nguyen | 2020-05-20
02 - 003 | Không hiển thị tiêu đề của article | http://kcpm-demo.herokuapp.com/articles/3 | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Usability | Không hiển thị tiêu đề | Hiển thị tiêu đề | Fail | 07 | Nguyen | 2020-05-20
02 - 004 | Không hiển thị mô tả chi tiết của article | http://kcpm-demo.herokuapp.com/articles/1 | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Design Research | Không hiển thị mô tả chi tiết | Hiển thị mô tả chi tiết | Fail | 08 | Nguyen | 2020-05-20
02 - 005 | Không hiển thị danh sách comment | http://kcpm-demo.herokuapp.com/articles/2 | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Web & Mobile | Không hiển thị danh sách comment | Hiển thị danh sách comment | Fail | 09 | Nguyen | 2020-05-20
02 - 006 | Hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết của article | http://kcpm-demo.herokuapp.com/articles/3 | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Usability | Hiển thị hình ảnh, tiêu đề, mô tả chi tiết và danh sách comment của article | Hiển thị hình ảnh, tiêu đề, mô tả chi tiết và danh sách comment của article | Pass |  | Nguyen | 2020-05-20
Function 03: Phân trang comment
03 - 001 | Hiển thị lớn hơn 3 comment | http://kcpm-demo.herokuapp.com/articles/1 | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Design Research | Hiển thị 10 comment ở 1 phân trang | Hiển thị 3 comment ở 1 phân trang | Fail | 10 | Nguyen | 2020-05-20
03 - 002 | Hiển thị ngày giờ của comment | http://kcpm-demo.herokuapp.com/articles/2 | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Web & Mobile | Hiển thị ngày giờ của comment | Hiển thị ngày giờ của comment | Pass |  | Nguyen | 2020-05-20
03 - 003 | Hiển thị comment mới nhất ở trang đầu | http://kcpm-demo.herokuapp.com/articles/3 | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Usability | Comment mới hiển thị ở phân trang 1 | Comment mới hiển thị ở phân trang cuối cùng | Fail | 11 | Nguyen | 2020-05-20
03 - 004 | Sử dụng nút Prev ở trang 1 | http://kcpm-demo.herokuapp.com/articles/2 | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Web & Mobile 3. Chọn trang comment 4. Chọn nút Prev | Hiển thị trang 1 | Hiển thị trang trống | Fail | 12 | Nguyen | 2020-05-20
03 - 005 | Thay đổi tùy chọn khi chọn trang 3 | http://kcpm-demo.herokuapp.com/articles/1 | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Design Research 3. Chọn trang 3 ở danh sách comment. | Hiển thị: Prev 3 4 5 Next | Hiển thị: Prev Thứ tự của 3 trang cuối Next | Fail | 13 | Nguyen | 2020-05-20
03 - 006 | Sử dụng nút Next ở trang cuối cùng | http://kcpm-demo.herokuapp.com/articles/3 | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Usability 3. Chọn trang commet cuối cùng 4. Chọn nút Next | Hiển thị trang cuối | Hiển thị trang trống | Fail | 14 | Nguyen | 2020-05-20
03 - 007 | Sử dụng nút Prev ở các trang khác 1 | http://kcpm-demo.herokuapp.com/articles/2 | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Web & Mobile 3. Chọn nút Prev ở danh sách comment | Hiển thị trang ngay trước đó | Hiển thị trang ngay trước đó | Pass |  | Nguyen | 2020-05-20
03 - 008 | Sử dụng nút Next ở các trang không phải cuối cùng | http://kcpm-demo.herokuapp.com/articles/1 | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Design Research 3. Chọn nút Next ở danh sách comment. | Hiển thị trang ngay sau đó | Hiển thị trang ngay sau đó | Pass |  | Nguyen | 2020-05-20
Function 04: Thêm comment
04 - 001 | Post comment khi chưa đăng nhập |  | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article muốn xem chi tiết 3. Nhập comment ở khu vực danh sách comment 4. Chọn post | Comment không hiển thị | Comment hiển thị ở trang cuối cùng | Fail | 15 | Nguyen | 2020-05-20
04 - 002 | Post comment với chữ | Đã đăng nhập | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article muốn xem chi tiết 3. Nhập comment "nguyen0710" ở khu vực danh sách comment 4. Chọn post | Comment hiển thị ở trang cuối cùng | Comment hiển thị ở trang cuối cùng | Pass |  | Nguyen | 2020-05-20
04 - 003 | Comment hiển thị đúng ngày giờ đăng | Đã đăng nhập | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Web & Mobile 3. Nhập comment ở khu vực danh sách comment 4. Chọn post | nguyen@fit.hcmus ( 5/20/2020, 05:30:30 PM ) | nguyen@fit.hcmus ( 5/20/2020, 10:30:30 AM ) | Fail | 16 | Nguyen | 2020-05-20
04 - 004 | Post comment chỉ với khoảng trắng | Đã đăng nhập | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article muốn xem chi tiết 3. Nhập comment " " ở khu vực danh sách comment 4. Chọn post | Commet không hiển thị (báo lỗi không được post khoảng trắng) | Comment hiển thị ở trang cuối cùng | Fail | 17 | Nguyen | 2020-05-20
04 - 005 | Post comment với số | Đã đăng nhập | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article muốn xem chi tiết 3. Nhập comment "871554512547" ở khu vực danh sách comment 4. Chọn post | Comment hiển thị ở trang cuối cùng | Comment hiển thị ở trang cuối cùng | Pass |  | Nguyen | 2020-05-20
04 - 006 | Post comment với chữ và số | Đã đăng nhập | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article muốn xem chi tiết 3. Nhập comment "nguyenfithcmus2020" ở khu vực danh sách comment 4. Chọn post | Comment hiển thị ở trang cuối cùng | Comment hiển thị ở trang cuối cùng | Pass |  | Nguyen | 2020-05-20
04 - 007 | Post comment chỉ với ký tự | Đã đăng nhập | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article muốn xem chi tiết 3. Nhập comment "{@$$&%!@}" ở khu vực danh sách comment 4. Chọn post | Comment hiển thị ở trang cuối cùng | Comment hiển thị ở trang cuối cùng | Pass |  | Nguyen | 2020-05-20
Function 05: Xóa comment
05 - 001 | Xóa comment khi chưa đăng nhập |  | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article muốn xem chi tiết 3. Chọn dấu x ở comment muốn xóa 4. Xác nhận | Comment không bị xóa | Comment đã bị xóa | Fail | 18 | Nguyen | 2020-05-20
05 - 002 | Xóa comment khi đã đăng nhập | username = "admin" password = "admin" | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article muốn xem chi tiết 3. Chọn dấu x ở comment muốn xóa 4. Xác nhận | Comment đã bị xóa | Comment đã bị xóa | Pass |  | Nguyen | 2020-05-20
05 - 003 | Ở lại trang hiện tại khi xóa comment | Đã đăng nhập | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article muốn xem chi tiết 3. Chọn dấu x ở comment muốn xóa 4. Xác nhận | Ở lại trang hiện tại | Quay về trang đầu | Fail | 19 | Nguyen | 2020-05-20
05 - 004 | Xóa một lúc nhiều comment | Đã đăng nhập | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article muốn xem chi tiết 3. Chọn dấu x ở comment muốn xóa 4. Xác nhận | Nhiều comment được chọn bị xóa | Chỉ xóa một comment một lần | Fail | 20 | Nguyen | 2020-05-20
05 - 005 | Xóa một trang comment | Đã đăng nhập | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article muốn xem chi tiết 3. Chọn dấu x ở comment muốn xóa 4. Xác nhận | Một phân trang comment bị xóa | Chỉ xóa một comment một lần | Fail | 21 | Nguyen | 2020-05-20
05 - 006 | Xóa toàn bộ comment | Đã đăng nhập | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article muốn xem chi tiết 3. Chọn dấu x ở comment muốn xóa 4. Xác nhận | Toàn bộ danh sách comment bị xóa | Chỉ xóa một comment một lần | Fail | 22 | Nguyen | 2020-05-20
Function 06: Đăng nhập
06 - 001 | Đăng nhập với tài khoản trống | http://kcpm-demo.herokuapp.com/login | 1. Nhập username: 2. Nhập password: 07102000 3. Chọn đăng nhập | username hiện thông báo: "Vui lòng điền vào trường này" | username hiện thông báo: "Vui lòng điền vào trường này" | Pass |  | Nguyen | 2020-05-20
06 - 002 | Đăng nhập với mật khẩu trống | http://kcpm-demo.herokuapp.com/login | 1. Nhập username: nguyen.fit.hcmus 2. Nhập password: 3. Chọn đăng nhập | password hiện thông báo: "Vui lòng điền vào trường này" | password hiện thông báo: "Vui lòng điền vào trường này" | Pass |  | Nguyen | 2020-05-20
06 - 003 | Đăng nhập với tài khoản và mật khẩu trống | http://kcpm-demo.herokuapp.com/login | 1. Nhập username: 2. Nhập password: 3. Chọn đăng nhập | username hiện thông báo: "Vui lòng điền vào trường này" | username hiện thông báo: "Vui lòng điền vào trường này" | Pass |  | Nguyen | 2020-05-20
06 - 004 | Đăng nhập với tài khoản chưa đăng ký | http://kcpm-demo.herokuapp.com/login | 1. Nhập username: nguyen.fit.hcmus 2. Nhập password: 07102000 3. Chọn đăng nhập | Hiện thông báo: "Please enter correct username or password!" | Hiện thông báo: "Please enter correct username or password!" | Pass |  | Nguyen | 2020-05-20
06 - 005 | Đăng nhập thành công | Có tài khoản trong hệ thống | 1. Nhập username: admin 2. Nhập password: admin 3. Chọn đăng nhập | Hiển thị lời chào cho người dùng | Hiển thị lời chào cho người dùng | Pass |  | Nguyen | 2020-05-20
06 - 006 | Ghi nhớ tài khoản khi đăng nhập | Có tài khoản trong hệ thống | 1. Nhập username: admin 2. Nhập password: admin 3. Chọn đăng nhập 4. Chọn Remember me | Đăng nhập không cần nhập lại username và password | Đăng nhập không cần nhập lại username và password | Pass |  | Nguyen | 2020-05-20
Function 07: Đăng ký
07 - 001 | Đăng ký với username trống | http://kcpm-demo.herokuapp.com/register | 1. username: 2. password: 07102000 3. confirmed password: 07102000 4. Chọn đăng ký | username hiện thông báo: "Vui lòng điền vào trường này" | username hiện thông báo: "Vui lòng điền vào trường này" | Pass |  | Nguyen | 2020-05-20
07 - 002 | Đăng ký với username và password trống | http://kcpm-demo.herokuapp.com/register | 1. username: 2. password: 3. confirmed password: 4. Chọn đăng ký | username hiện thông báo: "Vui lòng điền vào trường này" | username hiện thông báo: "Vui lòng điền vào trường này" | Pass |  | Nguyen | 2020-05-20
07 - 003 | Đăng ký với password trống | http://kcpm-demo.herokuapp.com/register | 1. username: nguyen.fit.hcmus 2. password: 3. confirmed password: 4. Chọn đăng ký | password hiện thông báo: "Vui lòng điền vào trường này" | password hiện thông báo: "Vui lòng điền vào trường này" | Pass |  | Nguyen | 2020-05-20
07 - 004 | Đăng ký với password ít hơn 8 kí tự | http://kcpm-demo.herokuapp.com/register | 1. username: nguyen.fit.hcmus 2. password: vcn0710 3. confirmed password: vcn0710 4. Chọn đăng ký | password hiện thông báo: "Vui lòng khớp với định dạng được yêu cầu" | password hiện thông báo: "Vui lòng khớp với định dạng được yêu cầu" | Pass |  | Nguyen | 2020-05-20
07 - 005 | Đăng ký với password in thường có 8 kí tự hoặc nhiều hơn | http://kcpm-demo.herokuapp.com/register | 1. username: nguyen.fit.hcmus 2. password: vucaonguyen 3. confirmed password: vucaonguyen 4. Chọn đăng ký | password hiện thông báo: "Vui lòng khớp với định dạng được yêu cầu" | password hiện thông báo: "Vui lòng khớp với định dạng được yêu cầu" | Pass |  | Nguyen | 2020-05-20
07 - 006 | Đăng ký với password in hoa có 8 kí tự hoặc nhiều hơn | http://kcpm-demo.herokuapp.com/register | 1. username: nguyen.fit.hcmus 2. password: QWERTYUIOP 3. confirmed password: QWERTYUIOP 4. Chọn đăng ký | password hiện thông báo: "Vui lòng khớp với định dạng được yêu cầu" | password hiện thông báo: "Vui lòng khớp với định dạng được yêu cầu" | Pass |  | Nguyen | 2020-05-20
07 - 007 | Đăng ký với password có 8 kí tự (in thường, in hoa) hoặc nhiều hơn | http://kcpm-demo.herokuapp.com/register | 1. username: nguyen.fit.hcmus 2. password: zxcvbnmLKJHGF 3. confirmed password: zxcvbnmLKJHGF 4. Chọn đăng ký | password hiện thông báo: "Vui lòng khớp với định dạng được yêu cầu" | password hiện thông báo: "Vui lòng khớp với định dạng được yêu cầu" | Pass |  | Nguyen | 2020-05-20
07 - 008 | Đăng ký với password có 8 kí tự (in thường, chữ số) hoặc nhiều hơn | http://kcpm-demo.herokuapp.com/register | 1. username: nguyen.fit.hcmus 2. password: nguyen07102000 3. confirmed password: nguyen07102000 4. Chọn đăng ký | password hiện thông báo: "Vui lòng khớp với định dạng được yêu cầu" | password hiện thông báo: "Vui lòng khớp với định dạng được yêu cầu" | Pass |  | Nguyen | 2020-05-20
07 - 009 | Đăng ký với password có 8 kí tự (in hoa, chữ số) hoặc nhiều hơn | http://kcpm-demo.herokuapp.com/register | 1. username: nguyen.fit.hcmus 2. password: QWERTY789 3. confirmed password: QWERTY789 4. Chọn đăng ký | password hiện thông báo: "Vui lòng khớp với định dạng được yêu cầu" | password hiện thông báo: "Vui lòng khớp với định dạng được yêu cầu" | Pass |  | Nguyen | 2020-05-20
07 - 010 | Đăng ký với password và confirmed password không khớp | http://kcpm-demo.herokuapp.com/register | 1. username: nguyen.fit.hcmus 2. password: nguyen07102000 3. confirmed password: nguyen71020 4. Chọn đăng ký | password hiện thông báo: "Mật khẩu xác nhận không khớp" | This function is under construction. Please come back later! | Fail | 23 | Nguyen | 2020-05-20
07 - 011 | Đăng ký với password có 8 kí tự (in hoa, in thường, chữ số) hoặc nhiều hơn | http://kcpm-demo.herokuapp.com/register | 1. username: nguyen.fit.hcmus 2. password: Nguyen07102000 3. confirmed password: Nguyen07102000 4. Chọn đăng ký | Hiện thông báo: "Bạn đã đăng ký thành công" | This function is under construction. Please come back later! | Fail | 24 | Nguyen | 2020-05-20

## Bug Report
Bug ID | Function name | Problem summary | How to reproduce it | Reported by | Date | Assigned to | Status | Priority | Severity | Comment
01 | Trang chủ | Không hiển thị trên 3 article ở 1 dòng | 1. Vào trang chủ Expected: Hiển thị 4 article trên 1 dòng Actual: Hiển thị 3 article trên 1 dòng | Nguyen | 2020-05-26 |  | Open | Low | Comestic
02 | Trang chủ | Không hiển thị hình ảnh của article | 1. Vào trang chủ Expected: Article không có hình ảnh Actual: Article có hình ảnh | Nguyen | 2020-05-26 |  | Open | Low | Comestic
03 | Trang chủ | Không hiển thị tiêu đề của article | 1. Vào trang chủ Expected: Article không có tiêu đề Actual: Article có tiêu đề | Nguyen | 2020-05-26 |  | Open | Low | Comestic
04 | Trang chủ | Không hiển thị mô tả tóm tắt của article | 1. Vào trang chủ Expected: Article không có mô tả tóm tắt Actual: Article có mô tả tóm tắt | Nguyen | 2020-05-26 |  | Open | Low | Comestic
05 | Trang chi tiết | Không hiển thị trang chi tiết của từng article | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Design Research Expected: Không hiển thị trang Actual: Hiển thị trang | Nguyen | 2020-05-26 |  | Open | Medium | Comestic
06 | Trang chi tiết | Không hiển thị hình ảnh của article | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Web & Mobile Expected: Không hiển thị hình ảnh Actual: Hiển thị hình ảnh | Nguyen | 2020-05-26 |  | Open | Low | Comestic
07 | Trang chi tiết | Không hiển thị tiêu đề của article | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Usability Expected: Không hiển thị tiêu đề Actual: Hiển thị tiêu đề | Nguyen | 2020-05-26 |  | Open | Low | Comestic
08 | Trang chi tiết | Không hiển thị mô tả chi tiết của article | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Design Research Expected: Không hiển thị mô tả chi tiết Actual: Hiển thị mô tả chi tiết | Nguyen | 2020-05-26 |  | Open | Low | Comestic
09 | Trang chi tiết | Không hiển thị danh sách comment | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Web & Mobile Expected: Không hiển thị danh sách comment Actual: Hiển thị danh sách comment | Nguyen | 2020-05-26 |  | Open | Low | Comestic
10 | Phân trang comment | Không hiển thị 3 comment ở 1 trang | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Design Research Expected: Hiển thị 10 comment ở 1 phân trang Actual: Hiển thị 3 comment ở 1 phân trang | Nguyen | 2020-05-26 |  | Open | Low | Comestic
11 | Phân trang comment | Không hiển thị comment mới nhất ở trang đầu | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Usability Expected: Comment mới hiển thị ở phân trang đầu Actual: Comment mới hiển thị ở phân trang cuối cùng | Nguyen | 2020-05-26 |  | Open | Medium | Comestic
12 | Phân trang comment | Sử dụng nút Prev ở trang 1 | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Web & Mobile 3. Chọn trang comment 4. Chọn nút Prev Expected: Hiển thị trang 1 Actual: Hiển thị trang trống | Nguyen | 2020-05-26 |  | Open | High | Comestic
13 | Phân trang comment | Thay đổi tùy chọn khi chọn trang 3 | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Design Research 3. Chọn trang 3 ở danh sách comment. Expected: Hiển thị: Prev 3 4 5 Next Actual: Hiển thị: Prev Thứ tự của 3 trang cuối Next | Nguyen | 2020-05-26 |  | Open | High | Comestic
14 | Phân trang comment | Sử dụng nút Next ở trang cuối cùng | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Usability 3. Chọn trang commet cuối cùng 4. Chọn nút Next Expected: Hiển thị trang cuối Actual: Hiển thị trang trống | Nguyen | 2020-05-26 |  | Open | High | Comestic
15 | Thêm comment | Post comment khi chưa đăng nhập | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article muốn xem chi tiết 3. Nhập comment ở khu vực danh sách comment 4. Chọn post Expected: Comment không hiển thị Actual: Comment hiển thị ở trang cuối cùng | Nguyen | 2020-05-26 |  | Open | High | Comestic
16 | Thêm comment | Comment không hiển thị đúng ngày giờ | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Web & Mobile 3. Nhập comment ở khu vực danh sách comment 4. Chọn post Expected: nguyen@fit.hcmus ( 5/20/2020, 05:30:30 PM ) Actual: nguyen@fit.hcmus ( 5/20/2020, 10:30:30 AM ) | Nguyen | 2020-05-26 |  | Open | High | Comestic
17 | Thêm comment | Post comment chỉ với khoảng trắng | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article muốn xem chi tiết 3. Nhập comment " " ở khu vực danh sách comment 4. Chọn post Expected: Commet không hiển thị (báo lỗi không được post khoảng trắng) Actual: Comment hiển thị ở trang cuối cùng | Nguyen | 2020-05-26 |  | Open | High | Comestic
18 | Xóa comment | Xóa comment khi chưa đăng nhập | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article muốn xem chi tiết 3. Chọn dấu x ở comment muốn xóa 4. Xác nhận Expected: Comment không bị xóa Actual: Comment đã bị xóa | Nguyen | 2020-05-26 |  | Open | High | Comestic
19 | Xóa comment | Ở lại trang hiện tại khi xóa comment | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article muốn xem chi tiết 3. Chọn dấu x ở comment muốn xóa 4. Xác nhận Expected: Ở lại trang hiện tại Actual: Quay về trang đầu | Nguyen | 2020-05-26 |  | Open | Medium | Comestic
20 | Xóa comment | Xóa một lúc nhiều comment | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article muốn xem chi tiết 3. Chọn dấu x ở comment muốn xóa 4. Xác nhận Expected: Nhiều comment được chọn bị xóa Actual: Chỉ xóa một comment một lần | Nguyen | 2020-05-26 |  | Open | Medium | Comestic
21 | Xóa comment | Xóa một trang comment | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article muốn xem chi tiết 3. Chọn dấu x ở comment muốn xóa 4. Xác nhận Expected: Một phân trang comment bị xóa Actual: Chỉ xóa một comment một lần | Nguyen | 2020-05-26 |  | Open | Medium | Comestic
22 | Xóa comment | Xóa toàn bộ comment | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article muốn xem chi tiết 3. Chọn dấu x ở comment muốn xóa 4. Xác nhận Expected: Toàn bộ danh sách comment bị xóa Actual: Chỉ xóa một comment một lần | Nguyen | 2020-05-26 |  | Open | Medium | Comestic
23 | Đăng kí | Đăng ký với password và confirmed password không khớp | 1. username: nguyen.fit.hcmus 2. password: nguyen07102000 3. confirmed password: nguyen71020 4. Chọn đăng ký Expected: password hiện thông báo: "Mật khẩu xác nhận không khớp" Actual: This function is under construction. Please come back later! | Nguyen | 2020-05-26 |  | Open | Medium | Comestic
24 | Đăng kí | Đăng ký với password có 8 kí tự (in hoa, in thường, chữ số) hoặc nhiều hơn | 1. username: nguyen.fit.hcmus 2. password: Nguyen07102000 3. confirmed password: Nguyen07102000 4. Chọn đăng ký Expected: Hiện thông báo: "Bạn đã đăng ký thành công" Actual: This function is under construction. Please come back later! | Nguyen | 2020-05-26 |  | Open | Medium | Comestic

## Defect Serverity Distribution
DEFECT SEVERITY DISTRIBUTION
No. | Function Name | Fatal | Serious | Medium | Comestic | Total | Fixed | Not fixed
1 | Trang chủ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4
2 | Trang chi tiết | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5
3 | Phân trang comment | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5
4 | Thêm comment | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3
5 | Xóa comment | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5
6 | Đăng nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Đăng ký | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2
| Total | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24

## Test summary report
TEST SUMMARY REPORT
Project Name |  | Test Document KCPM |  |  | Reviewer |  | <Reviewer>
Creator |  | Vũ Cao Nguyên |  |  | Approver |  | <Approver>
Note
| Test Coverage: | 100%
| Successful Test Coverage: | 52% | [6 empty] | Date: | 2020-05-26
No | Function ID | Function name | Tested | Passed | Failed | Blocked | Skipped | Not Yet Tested | Total | Tested Coverage
1 | 01 | Trang chủ | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
2 | 02 | Trang chi tiết | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
3 | 03 | Phân trang comment | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
4 | 04 | Thêm comment | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
5 | 05 | Xóa comment | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
6 | 06 | Đăng nhập | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
7 | 07 | Đăng ký | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100%
|  | Total | 50 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100%