## Function list
ID | Function Name | Function detail | Remark
01 | Trang chủ | Thông tin một article bao gồm hình đại diện, tiêu đề và mô tả tóm tắt, 1 dòng hiển thị tối đa 3 article | 9 TCs
02 | Trang chi tiết từng Article | Thông tin từng Article từ trang chủ sẽ hiển thị thông tin chi tiết về Article bao gồm: Hình đại diện, mô tả chi tiết, danh sách comment | 9 TCs
03 | Danh sách comment | Mỗi trang hiển thị tối đa 3 comment. Thông tin của một comment bao gồm nội dung comment và thời gian đăng | 8 TCs
04 | Thêm comment | Chỉ có tài khoản đã đăng nhập mới được thêm Comment | 7 TCs
05 | Xóa comment | Chỉ có tài khoản đã đăng nhập mới được xoá Comment | 2 TCs
06 | Đăng nhập | Cho phép lưu mật khẩu cho các lần đăng nhập sau | 6 TCs
07 | Đăng ký | Username khác rỗng, mật khẩu phải chứa ít nhất một ký tự chữ in thường, một ký tự chữ in hoa và một ký tự số, chiều dài tối thiểu 8 ký tự | 11 TCs

## Test cases
[5 empty] | Test Run 1 | [5 empty] | Test Run 2
ID | Test case name | Precondition | Test steps | Expected Result | Actual Result | Status | Bug ID | Tester | Tested Date | Remark | Actual Result2 | Status2 | Bug ID2 | Tester2 | Remark2
Function 01: Trang chủ
01 - 001 | Hiển thị đủ 3 article |  | 1. Vào trang chủ | 1. Hiển thị 3 article trên một dòng 2. Hiển thị 3 hình ảnh trong 3 article 3. Hiển thị 3 mô tả tóm tắt của từng article | 1. Hiển thị 3 article trên một dòng 2. Hiển thị 3 hình ảnh trong 3 article 3. Hiển thị 3 mô tả tóm tắt của từng article | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
01 - 002 | Hiển thị đủ 3 hình ảnh tương ứng với 3 article |  | 1. Vào trang chủ | 1. Hiển thị 3 article trên một dòng 2. Hiển thị 3 hình ảnh trong 3 article 3. Hiển thị 3 mô tả tóm tắt của từng article | 1. Hiển thị 3 article trên một dòng 2. Hiển thị 3 hình ảnh trong 3 article 3. Hiển thị 3 mô tả tóm tắt của từng article | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
01 - 003 | Hiển thị đủ 3 mô tả tóm tắt tương ứng với 3 article |  | 1. Vào trang chủ | 1. Hiển thị 3 article trên một dòng 2. Hiển thị 3 hình ảnh trong 3 article 3. Hiển thị 3 mô tả tóm tắt của từng article | 1. Hiển thị 3 article trên một dòng 2. Hiển thị 3 hình ảnh trong 3 article 3. Hiển thị 3 mô tả tóm tắt của từng article | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
01 - 004 | Hiển thị lớn hơn 3 article |  | 1. Vào trang chủ | 1. Hiển thị 7 article trên 3 dòng 2. Hiển thị 7 hình ảnh trong 7 article 3. Hiển thị 7 mô tả tóm tắt của từng article | Không có | Blocked |  | Nguyen | 2020-06-10
01 - 005 | Hiển thị hình ảnh lớn hơn số article |  | 1. Vào trang chủ | Báo lỗi không hiển thị | Không có | Blocked |  | Nguyen | 2020-06-10
01 - 006 | Hiển thị mô tả tóm tắt lớn hơn số article |  | 1. Vào trang chủ | Báo lỗi không hiển thị | Không có | Blocked |  | Nguyen | 2020-06-10
01 - 007 | Hiển thị nhỏ hơn 3 article |  | 1. Vào trang chủ | 1. Hiển thị 2 article trên 1 dòng 2. Hiển thị 2 hình ảnh trong 2 article 3. Hiển thị 2 mô tả tóm tắt của từng article | Không có | Blocked |  | Nguyen | 2020-06-10
01 - 008 | Hiển thị hình ảnh nhỏ hơn số article |  | 1. Vào trang chủ | Báo lỗi không hiển thị | Không có | Blocked |  | Nguyen | 2020-06-10
01 - 009 | Hiển thị mô tả tóm tắt nhỏ hơn số article |  | 1. Vào trang chủ | Báo lỗi không hiển thị | Không có | Blocked |  | Nguyen | 2020-06-10
Function 02: Trang chi tiết từng Article
02 - 001 | Hiển thị tiêu đề của article |  | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Design Research | 1. Hiển thị tiêu đề của article 2. Hiển thị hình ảnh của article 3. Hiển thị mô tả chi tiết của article 4. Hiển thị danh sách comment và textbox để điền comment | 1. Hiển thị tiêu đề của article 2. Hiển thị hình ảnh của article 3. Hiển thị mô tả chi tiết của article 4. Hiển thị danh sách comment và textbox để điền comment | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
02 - 002 | Hiển thị hình ảnh của article |  | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Web & Mobile | 1. Hiển thị tiêu đề của article 2. Hiển thị hình ảnh của article 3. Hiển thị mô tả chi tiết của article 4. Hiển thị danh sách comment và textbox để điền comment | 1. Hiển thị tiêu đề của article 2. Hiển thị hình ảnh của article 3. Hiển thị mô tả chi tiết của article 4. Hiển thị danh sách comment và textbox để điền comment | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
02 - 003 | Hiển thị mô tả chi tiết của article |  | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Usability | 1. Hiển thị tiêu đề của article 2. Hiển thị hình ảnh của article 3. Hiển thị mô tả chi tiết của article 4. Hiển thị danh sách comment và textbox để điền comment | 1. Hiển thị tiêu đề của article 2. Hiển thị hình ảnh của article 3. Hiển thị mô tả chi tiết của article 4. Hiển thị danh sách comment và textbox để điền comment | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
02 - 004 | Hiển thị danh sách comment và textbox để điền comment |  | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Design Research | 1. Hiển thị tiêu đề của article 2. Hiển thị hình ảnh của article 3. Hiển thị mô tả chi tiết của article 4. Hiển thị danh sách comment và textbox để điền comment | 1. Hiển thị tiêu đề của article 2. Hiển thị hình ảnh của article 3. Hiển thị mô tả chi tiết của article 4. Hiển thị danh sách comment và textbox để điền comment | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
02 - 005 | Không hiển thị tiêu đề của article |  | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Web & Mobile | Báo lỗi không hiển thị | 1. Hiển thị tiêu đề của article 2. Hiển thị hình ảnh của article 3. Hiển thị mô tả chi tiết của article 4. Hiển thị danh sách comment và textbox để điền comment | Blocked |  | Nguyen | 2020-06-10
02 - 006 | Không hiển thị hình ảnh của article |  | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Usability | Báo lỗi không hiển thị | 1. Hiển thị tiêu đề của article 2. Hiển thị hình ảnh của article 3. Hiển thị mô tả chi tiết của article 4. Hiển thị danh sách comment và textbox để điền comment | Blocked |  | Nguyen | 2020-06-10
02 - 007 | Không hiển thị mô tả chi tiết của article |  | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Web & Mobile | Báo lỗi không hiển thị | 1. Hiển thị tiêu đề của article 2. Hiển thị hình ảnh của article 3. Hiển thị mô tả chi tiết của article 4. Hiển thị danh sách comment và textbox để điền comment | Blocked |  | Nguyen | 2020-06-10
02 - 008 | Mô tả chi tiết của article khác ngôn ngữ với mô tả tóm tắt |  | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Usability | Báo lỗi ngôn ngữ không trùng khớp | 1. Hiển thị tiêu đề của article 2. Hiển thị hình ảnh của article 3. Hiển thị mô tả chi tiết của article là ngôn ngữ La Tinh còn mô tả tóm tắt là tiếng Anh 4. Hiển thị danh sách comment và textbox để điền comment | Fail | 01 | Nguyen | 2020-06-10
02 - 009 | Không hiển thị danh sách comment và textbox để điền comment |  | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Design Research | Báo lỗi không hiển thị | 1. Hiển thị tiêu đề của article 2. Hiển thị hình ảnh của article 3. Hiển thị mô tả chi tiết của article 4. Hiển thị danh sách comment và textbox để điền comment | Blocked |  | Nguyen | 2020-06-10
Function 03: Phân trang comment
03 - 001 | Hiển thị số comment lớn hơn 3 |  | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Design Research 3. Số comment = 6 | Hiển thị 6 comment ở 2 phân trang | Hiển thị 6 comment ở 2 phân trang | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
03 - 002 | Hiển thị số comment nhỏ hơn 3 |  | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Web & Mobile 3. Số comment = 2 | Hiển thị 2 comment ở 1 phân trang | Hiển thị 2 comment ở 1 phân trang | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
03 - 003 | Hiển thị số comment bằng 3 |  | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Usability 3. Số comment = 3 | Hiển thị 3 comment ở 1 phân trang | Hiển thị 3 comment ở 1 phân trang | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
03 - 004 | Sử dụng nút Prev ở trang đầu tiên ( trang 1 ) |  | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Web & Mobile 3. Chọn trang comment (trang 1) 4. Ấn nút Prev | Hiển thị trang 1 | Hiển thị trang 1 | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
03 - 005 | Sử dụng nút Prev ở trang bất kỳ |  | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Web & Mobile 3. Chọn nút Prev ở trang comment số 7 | Hiển thị phân trang comment số 6 | Hiển thị phân trang comment số 6 | Pass |  |  | 2020-06-10
03 - 006 | Chọn một trang bất kỳ ở danh sách comment |  | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Design Research 3. Chọn trang 3 ở danh sách comment | Hiển thị: Prev 3 4 5 Next | Hiển thị: Prev 2 3 4 Next | Fail | 02 | Nguyen | 2020-06-10
03 - 007 | Sử dụng nút Next ở trang cuối cùng |  | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Usability 3. Chọn trang commet cuối cùng 4. Ấn nút Next | Hiển thị trang cuối cùng | Hiển thị trang cuối cùng | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
03 - 008 | Sử dụng nút Next ở trang bất kỳ |  | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Design Research 3. Chọn nút Next ở trang comment số 7 | Hiển thị phân trang comment số 8 | Hiển thị phân trang comment số 8 | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
Function 04: Thêm comment
04 - 001 | Thêm comment khi chưa đăng nhập |  | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article muốn xem chi tiết 3. Nhập comment ở khu vực danh sách comment 4. Chọn post | Comment không hiển thị (bắt phải đăng nhập) | Comment không hiển thị (bắt phải đăng nhập) | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
04 - 002 | Thêm comment khi đã đăng nhập tài khoản | username = "admin" password = "Admin-123" | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article muốn xem chi tiết 3. Nhập comment ở khu vực danh sách comment 4. Chọn post | Comment hiển thị | Comment hiển thị | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
04 - 003 | Thêm comment với chữ |  | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article muốn xem chi tiết 3. Nhập comment "nguyen0710" ở khu vực danh sách comment 4. Chọn post | Comment hiển thị ở trang cuối cùng | Comment hiển thị ở trang cuối cùng | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
04 - 004 | Comment hiển thị đúng ngày giờ đăng |  | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Web & Mobile 3. Nhập comment ở khu vực danh sách comment 4. Chọn post | Jett ( 6/10/2020, 8:00:15 PM ) | Jett ( 6/10/2020, 3:00:15 PM ) | Fail | 03 | Nguyen | 2020-06-10
04 - 005 | Thêm comment chỉ với khoảng trắng |  | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article muốn xem chi tiết 3. Nhập comment " " ở khu vực danh sách comment 4. Chọn post | Commet không hiển thị (báo lỗi không được post khoảng trắng) | Comment hiển thị ở trang cuối cùng | Fail | 04 | Nguyen | 2020-06-10
04 - 006 | Thêm comment với số |  | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article muốn xem chi tiết 3. Nhập comment "871554512547" ở khu vực danh sách comment 4. Chọn post | Comment hiển thị ở trang cuối cùng | Comment hiển thị ở trang cuối cùng | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
04 - 007 | Thêm comment với chữ và số |  | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article muốn xem chi tiết 3. Nhập comment "nguyenfithcmus2020" ở khu vực danh sách comment 4. Chọn post | Comment hiển thị ở trang cuối cùng | Comment hiển thị ở trang cuối cùng | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
04 - 008 | Thêm comment chỉ với ký tự |  | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article muốn xem chi tiết 3. Nhập comment "{@$$&%!@}" ở khu vực danh sách comment 4. Chọn post | Comment hiển thị ở trang cuối cùng | Comment hiển thị ở trang cuối cùng | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
Function 05: Xóa comment
05 - 001 | Xóa comment khi chưa đăng nhập |  | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article muốn xem chi tiết 3. Chọn dấu x ở comment muốn xóa 4. Xác nhận | Comment không bị xóa (báo lỗi) | Comment không bị xóa (báo lỗi) | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
05 - 002 | Xóa comment khi đã đăng nhập tài khoản admin | username = "admin" password = "Admin-123" | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article muốn xem chi tiết 3. Chọn dấu x ở comment muốn xóa 4. Xác nhận | Comment đã bị xóa | Comment đã bị xóa | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
05 - 003 | Xóa comment khi đã đăng nhập tài khoản | username = "test" password = "Test-123" | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article muốn xem chi tiết 3. Chọn dấu x ở comment muốn xóa 4. Xác nhận | Comment không bị xóa (báo lỗi) | Comment không bị xóa (báo lỗi) | Pass
Function 06: Đăng nhập
06 - 001 | Đăng nhập với tài khoản trống |  | 1. Nhập username: 2. Nhập password: 07102000 3. Chọn đăng nhập | username hiện thông báo: "Vui lòng điền vào trường này" | username hiện thông báo: "Vui lòng điền vào trường này" | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
06 - 002 | Đăng nhập với mật khẩu trống |  | 1. Nhập username: nguyen.fit.hcmus 2. Nhập password: 3. Chọn đăng nhập | password hiện thông báo: "Vui lòng điền vào trường này" | password hiện thông báo: "Vui lòng điền vào trường này" | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
06 - 003 | Đăng nhập với tài khoản và mật khẩu trống |  | 1. Nhập username: 2. Nhập password: 3. Chọn đăng nhập | username hiện thông báo: "Vui lòng điền vào trường này" | username hiện thông báo: "Vui lòng điền vào trường này" | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
06 - 004 | Đăng nhập với tài khoản chưa đăng ký |  | 1. Nhập username: nguyen.fit.hcmus 2. Nhập password: 07102000 3. Chọn đăng nhập | Hiện thông báo: "Please enter correct username or password!" | Hiện thông báo: "Please enter correct username or password!" | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
06 - 005 | Đăng nhập thành công |  | 1. Nhập username: admin 2. Nhập password: admin 3. Chọn đăng nhập | Hiển thị lời chào cho người dùng | Hiển thị lời chào cho người dùng | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
06 - 006 | Ghi nhớ tài khoản khi đăng nhập |  | 1. Nhập username: admin 2. Nhập password: admin 3. Chọn đăng nhập 4. Chọn Remember me | Đăng nhập không cần nhập lại username và password | Đăng nhập không cần nhập lại username và password | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
Function 07: Đăng ký
07 - 001 | Đăng ký với username trống |  | 1. username: 2. password: 07102000 3. confirmed password: 07102000 4. Chọn đăng ký | username hiện thông báo: "Vui lòng điền vào trường này" | username hiện thông báo: "Vui lòng điền vào trường này" | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
07 - 002 | Đăng ký với username và password trống |  | 1. username: 2. password: 3. confirmed password: 4. Chọn đăng ký | username hiện thông báo: "Vui lòng điền vào trường này" | username hiện thông báo: "Vui lòng điền vào trường này" | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
07 - 003 | Đăng ký với password trống |  | 1. username: nguyen.fit.hcmus 2. password: 3. confirmed password: 4. Chọn đăng ký | password hiện thông báo: "Vui lòng điền vào trường này" | password hiện thông báo: "Vui lòng điền vào trường này" | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
07 - 004 | Đăng ký với password ít hơn 8 kí tự |  | 1. username: nguyen.fit.hcmus 2. password: vcn0710 3. confirmed password: vcn0710 4. Chọn đăng ký | password hiện thông báo: "Vui lòng khớp với định dạng được yêu cầu" | password hiện thông báo: "Vui lòng khớp với định dạng được yêu cầu" | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
07 - 005 | Đăng ký với password in thường có 8 kí tự hoặc nhiều hơn |  | 1. username: nguyen.fit.hcmus 2. password: vucaonguyen 3. confirmed password: vucaonguyen 4. Chọn đăng ký | password hiện thông báo: "Vui lòng khớp với định dạng được yêu cầu" | password hiện thông báo: "Vui lòng khớp với định dạng được yêu cầu" | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
07 - 006 | Đăng ký với password in hoa có 8 kí tự hoặc nhiều hơn |  | 1. username: nguyen.fit.hcmus 2. password: QWERTYUIOP 3. confirmed password: QWERTYUIOP 4. Chọn đăng ký | password hiện thông báo: "Vui lòng khớp với định dạng được yêu cầu" | password hiện thông báo: "Vui lòng khớp với định dạng được yêu cầu" | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
07 - 007 | Đăng ký với password có 8 kí tự (in thường, in hoa) hoặc nhiều hơn |  | 1. username: nguyen.fit.hcmus 2. password: zxcvbnmLKJHGF 3. confirmed password: zxcvbnmLKJHGF 4. Chọn đăng ký | password hiện thông báo: "Vui lòng khớp với định dạng được yêu cầu" | password hiện thông báo: "Vui lòng khớp với định dạng được yêu cầu" | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
07 - 008 | Đăng ký với password có 8 kí tự (in thường, chữ số) hoặc nhiều hơn |  | 1. username: nguyen.fit.hcmus 2. password: nguyen07102000 3. confirmed password: nguyen07102000 4. Chọn đăng ký | password hiện thông báo: "Vui lòng khớp với định dạng được yêu cầu" | password hiện thông báo: "Vui lòng khớp với định dạng được yêu cầu" | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
07 - 009 | Đăng ký với password có 8 kí tự (in hoa, chữ số) hoặc nhiều hơn |  | 1. username: nguyen.fit.hcmus 2. password: QWERTY789 3. confirmed password: QWERTY789 4. Chọn đăng ký | password hiện thông báo: "Vui lòng khớp với định dạng được yêu cầu" | password hiện thông báo: "Vui lòng khớp với định dạng được yêu cầu" | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10
07 - 010 | Đăng ký với password và confirmed password không khớp |  | 1. username: nguyen.fit.hcmus 2. password: nguyen07102000 3. confirmed password: nguyen71020 4. Chọn đăng ký | password hiện thông báo: "Mật khẩu xác nhận không khớp" | You have registered, now please login | Fail | 05 | Nguyen | 2020-06-10
07 - 011 | Đăng ký với password có 8 kí tự (in hoa, in thường, chữ số) hoặc nhiều hơn |  | 1. username: nguyen.fit.hcmus 2. password: Nguyen07102000 3. confirmed password: Nguyen07102000 4. Chọn đăng ký | You have registered, now please login | You have registered, now please login | Pass |  | Nguyen | 2020-06-10

## Bug Report
Bug ID | Function name | Problem summary | How to reproduce it | Reported by | Date | Assigned to | Status | Priority | Severity | Comment
01 | Trang chi tiết từng Article | Mô tả chi tiết của article khác ngôn ngữ với mô tả tóm tắt | 1.Vào Trang chủ 2.Vào Design Research hoặc Web & Mobile hoặc Usability Expection Result: phần mô tả là tiếng Anh Actual Result: phần mô tả là tiếng La Tinh | Nguyen | 2020-05-26 |  | Open |  | Comestic
02 | Phân trang comment | Chọn một trang bất kỳ ở danh sách comment | 1.Vào Trang chủ 2.Vào Design Research hoặc Web & Mobile hoặc Usability 3.Chọn trang 3 ở danh sách comment Expection Result: Prev 3 4 5 Next Actual Result: Prev Thứ tự của 3 trang cuối Next | Nguyen | 2020-05-26 |  | Open |  | Medium
03 | Thêm comment | Comment hiển thị đúng ngày giờ đăng | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article Web & Mobile 3. Nhập comment ở khu vực danh sách comment 4. Chọn post Expection Result: nguyen@fit.hcmus ( 5/20/2020, 05:30:30 PM ) Actual Result: nguyen@fit.hcmus ( 5/20/2020, 10:30:30 PM ) | Nguyen | 2020-05-26 |  | Open |  | Medium
04 | Thêm comment | Thêm comment chỉ với khoảng trắng | 1. Vào trang chủ 2. Chọn article muốn xem chi tiết 3. Nhập comment " " ở khu vực danh sách comment 4. Chọn post Expection Result: Commet không hiển thị (báo lỗi không được post khoảng trắng) Actual Result: Comment hiển thị ở trang cuối cùng | Nguyen | 2020-05-26 |  | Open |  | Medium
05 | Đăng ký | Đăng ký với password và confirmed password không khớp | 1. username: nguyen.fit.hcmus 2. password: nguyen07102000 3. confirmed password: nguyen71020 4. Chọn đăng ký Expection Result: password hiện thông báo: "Mật khẩu xác nhận không khớp" Actual Result: You have registered, now please login | Nguyen | 2020-05-26 |  | Open |  | High

## Defect Serverity Distribution
DEFECT SEVERITY DISTRIBUTION
No. | Function Name | Fatal | Serious | Medium | High | Comestic | Total | Fixed | Not fixed
1 | Trang chủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Trang chi tiết từng Article | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
3 | Phân trang comment | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
4 | Thêm comment | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
5 | Xóa comment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Đăng nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Đăng ký | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
| Total | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5

## Test summary report
TEST SUMMARY REPORT
Project Name |  | Test Document KCPM |  |  | Reviewer |  | <Reviewer>
Creator |  | Vũ Cao Nguyên |  |  | Approver |  | <Approver>
Note
| Test Coverage: | 100%
| Successful Test Coverage: | 72.22% | [6 empty] | Date: | 2020-06-10
No | Function ID | Function name | Tested | Passed | Failed | Blocked | Skipped | Not Yet Tested | Total | Tested Coverage
1 | 01 | Trang chủ | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 100%
2 | 02 | Trang chi tiết từng Article | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 100%
3 | 03 | Phân trang comment | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
4 | 04 | Thêm comment | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
5 | 05 | Xóa comment | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
6 | 06 | Đăng nhập | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
7 | 07 | Đăng ký | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100%
|  | Total | 54 | 39 | 5 | 10 | 0 | 0 | 54 | 100%